## Dashboard
FACT-AUDIT+RAG Project Tracker
Deadline: 10/07/2026 ¦ Scope: baseline FACT-AUDIT + tích hợp FACT-AUDIT+RAG + so sánh kết quả ¦ Presentation: 20 phút + demo
KPI | Value | Target/Meaning |  | Status | Count | Demo scope khuyến nghị
Total tasks | 33 | Số task trong sheet PhanCong |  | Not Started | 29 | Baseline | FACT-AUDIT gốc trên 10–30 claims, 1–2 categories
Done tasks | 0 | Task đã Done |  | In Progress | 4 | Innovation | FACT-AUDIT+RAG cắm trước target LLM
In progress/review | 4 | Task đang làm hoặc chờ review |  | Review | 0 | Comparison | Cùng claim set, cùng target model
Blocked tasks | 0 | Cần xử lý ngay |  | Blocked | 0 | Demo live | Chạy 1 claim qua baseline/RAG dưới 2 phút
Overall progress | 6.061% | Trung bình Progress |  | Done | 0 | Backup | Cached output + video demo 2–4 phút
Days to deadline | 23 | Tính từ TODAY() đến 10/07/2026 |  |  |  | Điểm nhấn | Cải thiện verdict/justification bằng retrieved evidence
Interface contract done | Pending | C2.3b + I3.2b Done
Baseline results ready | Pending | C2.4 Done
RAG integrated ready | Pending | I3.5 Done
Comparison ready | Pending | I3.6 Done
Owner | Tasks | Done | In Progress/Review | Blocked | Avg Progress
Quang Tèo - Theory/Slides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Mr. Tô - Code/Reproduction | 9 | 0 | 1 | 0 | 5.556%
Cu Ấn - FACT-AUDIT+RAG | 9 | 0 | 1 | 0 | 5.556%
Cả nhóm | 7 | 0 | 1 | 0 | 7.143%
Milestone snapshot
ID | Date | Milestone | Owner | Status | Risk
M1 | 46187 | Chốt scope project | Cả nhóm | In Progress | Overdue
M2 | 46190 | Repo chạy smoke test | Mr. Tô - Code/Reproduction | Not Started | Due soon
M3 | 46193 | Hoàn tất lý thuyết paper | Tèo - Theory/Slides | Not Started | OK
M3b | 46191 | Chốt interface baseline ↔ RAG | Cả nhóm | Not Started | Due soon
M4 | 46197 | Baseline mini-reproduction | Mr. Tô - Code/Reproduction | Not Started | OK
M5 | 46201 | FACT-AUDIT+RAG chạy với mock/baseline output | Cu Ấn - FACT-AUDIT+RAG | Not Started | OK
M6 | 46205 | FACT-AUDIT+RAG tích hợp vào pipeline | Cu Ấn - FACT-AUDIT+RAG | Not Started | OK
M7 | 46208 | Có comparison baseline vs RAG | Cu Ấn - FACT-AUDIT+RAG | Not Started | OK
Formulas:
Count = IF([Status]="Done","Done",IF([Status]="Blocked","Blocked",IF([Value]-TODAY()<0,"Overdue",IF([Value]-TODAY()<=2,"Due soon","OK"))))

## PhanCong
ID | Workstream | Task | Owner | Priority | Start | Due | Status | Progress | Output | Notes | Days Left | Risk
T1.1 | Theory | Đọc paper, tóm tắt problem & motivation | Tèo - Theory/Slides | High | 46186 | 46188 | In Progress | 0.5 | Tóm tắt 1 trang | Tập trung: benchmark tĩnh, data leakage, thiếu đánh giá justification | -2 | Overdue
T1.2 | Theory | Vẽ pipeline FACT-AUDIT gốc | Tèo - Theory/Slides | High | 46187 | 46189 | Not Started | 0 | Sơ đồ pipeline gốc cho slide | Prototype Emulation → Fact Verification → Adaptive Updating | -1 | Overdue
T1.3 | Theory | Giải thích vai trò các agent trong FACT-AUDIT | Tèo - Theory/Slides | High | 46188 | 46190 | Not Started | 0 | Bảng agent roles | Appraiser, Inquirer, Quality Inspector, Evaluator, Prober | 0 | Due soon
T1.4 | Theory | Tóm tắt metrics IMR/JFR/Grade | Tèo - Theory/Slides | High | 46189 | 46191 | Not Started | 0 | Slide metrics + ví dụ | Cần giải thích rõ verdict vs justification | 1899-12-31 | Due soon
T1.5 | Theory | Tóm tắt experiments gốc trong paper | Tèo - Theory/Slides | Medium | 46190 | 46194 | Not Started | 0 | Bảng experiments paper | Nhấn mạnh không tái lập full 13 LLM | 1900-01-03 | OK
T1.6 | Slides | Viết luận điểm vì sao thêm RAG là hợp lý | Tèo - Theory/Slides | High | 46192 | 46197 | Not Started | 0 | Slide limitation → extension | Bám future work/limitation của paper | 1900-01-06 | OK
T1.7 | Slides | Soạn storyline slide 1–9 | Tèo - Theory/Slides | High | 46195 | 46201 | Not Started | 0 | Draft slides phần paper | Tối đa 9 slide paper | 1900-01-10 | OK
T1.8 | Slides | Viết speaker notes phần lý thuyết | Tèo - Theory/Slides | Medium | 46204 | 46208 | Not Started | 0 | Script 7 phút | Cắt gọn đúng 20 phút toàn nhóm | 1900-01-17 | OK
C2.1 | Code | Clone repo FACT-AUDIT và tạo môi trường chạy | Mr. Tô - Code/Reproduction | High | 46186 | 46188 | In Progress | 0.5 | Repo chạy import được | Ghi rõ Python version và lỗi nếu có | -2 | Overdue
C2.2 | Code | Tách API key/model path ra .env/config | Mr. Tô - Code/Reproduction | High | 46187 | 46190 | Not Started | 0 | config.yaml + .env.example | Không commit API key | 0 | Due soon
C2.3 | Code | Chạy smoke test 1–3 claims | Mr. Tô - Code/Reproduction | High | 46189 | 46190 | Not Started | 0 | smoke_test.jsonl | Pipeline chạy end-to-end hoặc log lỗi rõ ràng | 0 | Due soon
C2.3b | Integration | Chốt output schema baseline cho Cu Ấn | Mr. Tô - Code/Reproduction | High | 46189 | 46191 | Not Started | 0 | schema_baseline.json | Bắt buộc để Cu Ấn không bị block | 1899-12-31 | Due soon
C2.4 | Code | Chạy baseline mini 10–30 claims | Mr. Tô - Code/Reproduction | High | 46192 | 46198 | Not Started | 0 | baseline_results.jsonl | Cùng claim set và target model với RAG | 1900-01-07 | OK
C2.5 | Code | Thêm LLM client linh hoạt | Mr. Tô - Code/Reproduction | High | 46192 | 46200 | Not Started | 0 | llm_client.py | Hỗ trợ API hoặc local model | 1900-01-09 | OK
C2.6 | Code | Chuẩn hóa output baseline JSONL/CSV | Mr. Tô - Code/Reproduction | High | 46196 | 46201 | Not Started | 0 | scores.csv | Cột: claim_id, claim, verdict, justification, score, latency, cost | 1900-01-10 | OK
C2.7 | Demo | Tạo script demo baseline ổn định | Mr. Tô - Code/Reproduction | High | 46204 | 46208 | Not Started | 0 | run_baseline_demo.py | Có chế độ dùng cached output | 1900-01-17 | OK
C2.8 | Docs | Viết README kỹ thuật phần baseline | Mr. Tô - Code/Reproduction | Medium | 46206 | 46210 | Not Started | 0 | README.md | Cách setup, chạy baseline, chạy cached demo | 1900-01-19 | OK
I3.1 | Innovation | Chốt extension tích hợp: FACT-AUDIT+RAG | Cu Ấn - FACT-AUDIT+RAG | High | 46186 | 46188 | In Progress | 0.5 | 1 trang proposal extension | Extension cắm vào pipeline, không làm rời | -2 | Overdue
I3.2 | Innovation | Thiết kế sample claims EN/VI dùng chung | Cu Ấn - FACT-AUDIT+RAG | High | 46188 | 46192 | Not Started | 0 | sample_claims_en/vi.jsonl | 10–30 claims, ưu tiên dễ demo case study | 1900-01-01 | Due soon
I3.2b | Integration | Chốt input/output schema cho FACT-AUDIT+RAG | Cu Ấn - FACT-AUDIT+RAG | High | 46189 | 46191 | Not Started | 0 | schema_rag.json | Khớp schema_baseline.json của Mr. Tô | 1899-12-31 | Due soon
I3.3 | Innovation | Implement retriever cắm trước target LLM | Cu Ấn - FACT-AUDIT+RAG | High | 46193 | 46199 | Not Started | 0 | retriever.py | Input claim → top-k evidence + source | 1900-01-08 | OK
I3.4 | Innovation | Implement augmented prompt với evidence | Cu Ấn - FACT-AUDIT+RAG | High | 46196 | 46202 | Not Started | 0 | run_rag_extension.py | Target LLM nhận claim + retrieved evidence | 1900-01-11 | OK
I3.5 | Evaluation | Chạy FACT-AUDIT+RAG trên cùng test set | Cu Ấn - FACT-AUDIT+RAG | High | 46200 | 46205 | Not Started | 0 | rag_results.jsonl | Cùng claims, cùng target model với baseline | 1900-01-14 | OK
I3.6 | Evaluation | So sánh baseline vs FACT-AUDIT+RAG | Cu Ấn - FACT-AUDIT+RAG | High | 46204 | 46207 | Not Started | 0 | comparison.csv + charts | Metric: IMR/JFR/Grade/Avg score | 1900-01-16 | OK
I3.7 | Evaluation | Phân tích 3–5 case before/after | Cu Ấn - FACT-AUDIT+RAG | High | 46206 | 46209 | Not Started | 0 | case_studies.md | Mỗi case có claim, evidence, baseline output, RAG output | 1900-01-18 | OK
I3.8 | Demo | Tạo visualization cho kết quả so sánh | Cu Ấn - FACT-AUDIT+RAG | Medium | 46206 | 46210 | Not Started | 0 | charts hoặc notebook | Bar chart baseline vs RAG | 1900-01-19 | OK
G4.1 | Management | Chốt scope final: baseline vs FACT-AUDIT+RAG | Cả nhóm | High | 46186 | 46188 | In Progress | 0.5 | scope.md | Không làm extension rời | -2 | Overdue
G4.2 | Integration | Review schema baseline ↔ RAG | Cả nhóm | High | 46191 | 46191 | Not Started | 0 | schema review notes | Mốc bắt buộc trước khi code song song | 1899-12-31 | Due soon
G4.3 | Slides | Ghép slide v1 | Cả nhóm | High | 46206 | 46209 | Not Started | 0 | deck_v1.pptx | 15–18 slides | 1900-01-18 | OK
G4.4 | Demo | Rehearsal lần 1 | Cả nhóm | High | 46209 | 46209 | Not Started | 0 | rehearsal_notes.md | Dưới 22 phút | 1900-01-18 | OK
G4.5 | Demo | Quay video demo backup | Cả nhóm | High | 46211 | 46211 | Not Started | 0 | demo_backup.mp4 | 2–4 phút, mở được | 1900-01-20 | OK
G4.6 | Docs | Đóng gói final submission | Cả nhóm | High | 46212 | 46212 | Not Started | 0 | final_package.zip / GitHub release | README, slides, outputs mẫu, code | 1900-01-21 | OK
G4.7 | Demo | Tổng duyệt final | Cả nhóm | High | 46212 | 46212 | Not Started | 0 | final rehearsal notes | Dưới 20 phút, demo OK | 1900-01-21 | OK
Formulas:
Days Left = [Due]-TODAY()

## Milestones
ID | Date | Milestone | Owner | Acceptance Criteria | Status | Deliverable | Days Left | Risk
M1 | 46187 | Chốt scope project | Cả nhóm | Chọn baseline FACT-AUDIT + FACT-AUDIT+RAG, không tái lập full 13 LLM | In Progress | scope.md | -3 | Overdue
M2 | 46190 | Repo chạy smoke test | Mr. Tô - Code/Reproduction | Chạy 1–3 claims end-to-end hoặc có log lỗi rõ ràng | Not Started | smoke_test.jsonl | 0 | Due soon
M3 | 46193 | Hoàn tất lý thuyết paper | Tèo - Theory/Slides | Có tóm tắt method, agent roles, metrics, experiments | Not Started | theory_notes.md | 1900-01-02 | OK
M3b | 46191 | Chốt interface baseline ↔ RAG | Cả nhóm | Có schema JSONL để Mr. Tô và Cu Ấn code độc lập | Not Started | schema_baseline.json + schema_rag.json | 1899-12-31 | Due soon
M4 | 46197 | Baseline mini-reproduction | Mr. Tô - Code/Reproduction | Chạy 10–30 claims, xuất đúng schema cho extension | Not Started | baseline_results.jsonl + scores.csv | 1900-01-06 | OK
M5 | 46201 | FACT-AUDIT+RAG chạy với mock/baseline output | Cu Ấn - FACT-AUDIT+RAG | Retriever + augmented prompt chạy với sample/mock output | Not Started | retriever.py + run_rag_extension.py | 1900-01-10 | OK
M6 | 46205 | FACT-AUDIT+RAG tích hợp vào pipeline | Cu Ấn - FACT-AUDIT+RAG | Chạy cùng claim set, cùng target model với baseline | Not Started | rag_results.jsonl | 1900-01-14 | OK
M7 | 46208 | Có comparison baseline vs RAG | Cu Ấn - FACT-AUDIT+RAG | Có comparison.csv, chart, 3–5 case studies | Not Started | comparison.csv + case_studies.md | 1900-01-17 | OK
M8 | 46210 | Slide v1 + rehearsal lần 1 | Cả nhóm | Deck 15–18 slide, trình bày dưới 22 phút, demo cached/live | Not Started | deck_v1.pptx + rehearsal notes | 1900-01-19 | OK
M9 | 46211 | Video demo backup | Cả nhóm | Có video demo 2–4 phút, tránh rủi ro live demo | Not Started | demo_backup.mp4 | 1900-01-20 | OK
M10 | 46212 | Tổng duyệt final | Cả nhóm | Deck final, script final, code đóng gói, README hoàn thiện | Not Started | final package | 1900-01-21 | OK
M11 | 46213 | Báo cáo cuối kỳ | Cả nhóm | Trình bày 20 phút + demo + Q&A | Not Started | Submission | 1900-01-22 | OK
Formulas:
Days Left = [Date]-TODAY()

## Timeline
Phase | Date range | Goal | Tèo - Theory/Slides | Mr. Tô - Code/Reproduction | Cu Ấn - FACT-AUDIT+RAG | Cả nhóm output
Phase 1 | 13/06–28/6 | Nắm paper + chạy repo + chốt interface | Tóm tắt paper, pipeline, agent roles | Clone repo, fix config, smoke test, schema baseline | Chốt FACT-AUDIT+RAG, sample claims, schema RAG | Scope locked + smoke test + schema contract
|  | Baseline mini-reproduction + output schema | Metrics + experiments paper + draft slide method | Chạy 10–30 claims, chuẩn hóa baseline output | Code retriever với mock/sample data | baseline_results.jsonl + schema ổn định
|  | Tích hợp FACT-AUDIT+RAG vào pipeline baseline | Draft slides pipeline gốc vs pipeline mới | Demo script + cached mode | Retriever + augmented prompt + run_rag_extension.py | rag_results.jsonl chạy cùng test set
Phase 4 | 03/07–07/07 | So sánh kết quả + slide + rehearsal | Speaker notes lý thuyết | README kỹ thuật + demo notebooks | comparison.csv, charts, case studies | Deck v1 + rehearsal notes
Phase 5 | 08/07–10/07 | Đóng gói final | Final script nói | Final code package | Final Q&A + limitations | Video demo backup + báo cáo
Gantt Checkpoint đơn giản
Workstream | 13–18/6 | 19–25/6 | 26/6–2/7 | 3–7/7 | 8–10/7
Theory | ████ | ███ | ██ | ██ | █
Code | ████ | ████ | ███ | ██ | █
Integration | ███ | ██ | ████ | ███ | █
FACT-AUDIT+RAG | ███ | ███ | ████ | ███ | █
Slides/Docs | █ | ██ | ██ | ████ | ██
Demo/Rehearsal |  | █ | ██ | ████ | ███

## Demo_Checklist
Section | Checklist Item | Owner | Due | Status | Pass Criteria | Notes
Setup | Có .env.example và config không chứa API key thật | Mr. Tô - Code/Reproduction | 46190 | Not Started | Reviewer clone được repo mà không lộ key
Setup | README setup chạy được từ máy mới | Mr. Tô - Code/Reproduction | 46210 | Not Started | Có lệnh setup + run rõ ràng
Interface | Baseline và RAG dùng cùng schema claim_id | Cả nhóm | 46191 | Not Started | Có schema_baseline.json + schema_rag.json | Mốc tránh block Cu Ấn
Baseline | Chạy baseline trên 10–30 claims | Mr. Tô - Code/Reproduction | 46197 | Not Started | Có baseline_results.jsonl
Baseline | Có bảng score summary baseline | Mr. Tô - Code/Reproduction | 46201 | Not Started | Có scores.csv
Integration | Baseline và RAG dùng cùng claim set | Mr. Tô - Code/Reproduction + Cu Ấn - FACT-AUDIT+RAG | 46205 | Not Started | Cùng claim_id, cùng target model | Bắt buộc để so sánh công bằng
Integration | RAG được cắm trước target LLM | Cu Ấn - FACT-AUDIT+RAG | 46202 | Not Started | Augmented prompt có claim + top-k evidence | Không làm extension rời
Extension | Retriever lấy được evidence cho mỗi claim | Cu Ấn - FACT-AUDIT+RAG | 46201 | Not Started | Có evidence text + source trong JSONL
Extension | Target LLM trả lời dựa trên evidence | Cu Ấn - FACT-AUDIT+RAG | 46205 | Not Started | Có rag_verdict + rag_justification
Evaluation | Có so sánh baseline vs FACT-AUDIT+RAG | Cu Ấn - FACT-AUDIT+RAG | 46208 | Not Started | Có comparison.csv hoặc chart | Metric: IMR/JFR/Grade/Avg score
Evaluation | Có ít nhất 3 case before/after | Cu Ấn - FACT-AUDIT+RAG | 46209 | Not Started | Mỗi case có claim/evidence/baseline/RAG/analysis
Vietnamese | Có ít nhất 10 claim tiếng Việt hoặc claim Việt Nam | Cu Ấn - FACT-AUDIT+RAG | 46206 | Not Started | Có sample_claims_vi.jsonl | Tùy chọn nếu kịp
Slides | Có sơ đồ pipeline gốc và pipeline FACT-AUDIT+RAG | Tèo - Theory/Slides | 46210 | Not Started | 2 sơ đồ dễ hiểu trong deck
Demo | Live demo 1 claim chạy dưới 2 phút | Mr. Tô - Code/Reproduction | 46210 | Not Started | Không vượt thời gian
Demo | Cached demo hoạt động khi API/GPU lỗi | Mr. Tô - Code/Reproduction | 46210 | Not Started | Có flag --use-cache
Demo | Video backup 2–4 phút | Cả nhóm | 46211 | Not Started | File video mở được
Rehearsal | Rehearsal lần 1 dưới 22 phút | Cả nhóm | 46210 | Not Started | Có notes cần sửa
Rehearsal | Tổng duyệt dưới 20 phút | Cả nhóm | 46212 | Not Started | Deck final + demo OK
Submission | Repo final có README, outputs mẫu, slides | Cả nhóm | 46212 | Not Started | Zip/GitHub release đầy đủ

## Refs_Config
Config / Reference | Value | Notes | Owner list | Status list | Priority list | Workstream list
Project | FACT-AUDIT+RAG: Evidence-Augmented Adaptive Fact-Checking Audit | Extension được tích hợp vào pipeline baseline | Tèo - Theory/Slides | Not Started | High | Theory
Course | Các mô hình ngôn ngữ lớn và ứng dụng - IT2040.CH201 |  | Mr. Tô - Code/Reproduction | In Progress | Medium | Code
Deadline | 2026-07-10 | Ngày báo cáo cuối kỳ | Cu Ấn - FACT-AUDIT+RAG | Review | Low | Integration
Presentation length | 20 phút / nhóm | Có slide + demo | Cả nhóm | Blocked |  | Innovation
Recommended scope | Baseline FACT-AUDIT + FACT-AUDIT+RAG integrated comparison | Không tái lập full 13 LLM |  | Done |  | Evaluation
Experiment settings | Same claim set, same target model, compare baseline vs RAG-augmented pipeline | Công bằng khi so sánh |  |  |  | Slides
Baseline output | baseline_results.jsonl | claim_id, claim, baseline_verdict, baseline_justification, baseline_score |  |  |  | Demo
RAG output | rag_results.jsonl | claim_id, claim, retrieved_evidence, rag_verdict, rag_justification, rag_score |  |  |  | Docs
Comparison output | comparison.csv | baseline_score vs rag_score, IMR/JFR/Grade |  |  |  | Management
Source - arXiv | https://arxiv.org/abs/2502.17924 | Paper
Source - ACL Anthology | https://aclanthology.org/2025.acl-long.17/ | Proceedings version
Source - GitHub repo | https://github.com/DanielLin97/FACT-AUDIT | Official source code
Source - README | https://github.com/DanielLin97/FACT-AUDIT/blob/main/README.md | Setup/run instructions
Source - requirements | https://github.com/DanielLin97/FACT-AUDIT/blob/main/requirements.txt | Python dependencies
Source - fact-audit.py | https://raw.githubusercontent.com/DanielLin97/FACT-AUDIT/main/scripts/fact-audit.py | Main script
Source - fact-audit.sh | https://raw.githubusercontent.com/DanielLin97/FACT-AUDIT/main/scripts/fact-audit.sh | Default shell runner